## Sheet1
Semana | Data | Objectivos | Tarefa | Resultados Esperados | Resultados Obtidos | Responsável | Nº Horas
1 | 12/09-18/09
2 | 19/09-25/09 | Constituir Grupo | Reunir com elementos da UC para discussão | Espera-se no final desta tarefa ter o grupo constituído e o tema escolhido | Os Resultados Esperados |  | 2
Escolher Projecto
3 | 26/09-02/10 | Ter um planeamento | Reunião para decisão das tarefas e elaboração do planeamento | Ter o planeamento concluído | Após reunião com o professor, o planeamento foi sujeito a várias alterações | Grupo | 5
4 | 03/10-09/10 | Reestruturação do planeamento | Decidir tarefas e reestruturar planeamento | Ter o planeamento concluído | Planeamento Concluído (pode sofrer alteração no decorrer do projecto) | Grupo | 2
|  | Decidir tipo de baterias a utilizar | Estudar o estado da arte das baterias | Ter uma decisão sobre escolha das baterias |  | Carlos | 6
|  | Decidir tipologia dos conversores | Estudar o estado da arte dos conversores | Ter uma decisão sobre a tipologia a usar, assim como decidir a utilização de soluções proprietárias | Foi inicialmente escolhido a topologia: conversor AC/DC Buck com controlo PFC | Ricardo | 6
|  | Decidir tipologia de balanceamento e aquisição | Estudar diferentes topologias | Ter uma decisão sobre a tipologia a usar | Decidiu-se optar pelas tipologias fliyng capacitor e switching capacitor | Nuno | 6
|  | Decidir arquitectura do controlo | Estudar o estado da arte de arquitecturas de controlo dos BMS | Decidir microprocessador(es) a adquirir |  | Afonso | 6
|  | Desenvolver a arquitectura do BMS | Estudar o estado da arte dos BMS | Diagrama de Blocos |  | Vasco | 6
5 | 10/10-16/10 | Pesquisa de material para a implementação dos varios subsistemas do projecto | Pesquisa de material necessario e adquado para implementar as funções necessárias | Espera-se obter ter uma visão global do material existente o mercado com os requeistos necessários à implementação do projecto | Foram encontrados algumas soluções nomeadamente para os sistemas de monitorização de células. | Grupo | 2
|  | Simular comportamento baterias | Realizar simulação num software de simulação | Espera-se validar o modelo de funcionamento das baterias em simulação | Implementou-se e simulou-se o modelo de baterias, sem ter em conta parametros correctos das aterias a utilizar | Carlos; Vasco; Ricardo | 9
|  | Simular comportamento Conversores | Realizar simulação num software de simulação | Espera-se validar resultados do funcionamento dos conversores apresentados no estado de arte | Iniciou-se a simulação do conversor Buck com controlo PFC. O resultado da simulação evidenciou a necessidade de colocação de um filtro LC à entrada | Nuno; Ricardo | 6
6 | 17/10-23/10 | Avaliar funcionamento das baterias existentes | Testar baterias | Espera-se conseguir leituras de tensão, corrente e temperatura das beterias durante o seu ciclo de funcionamento e avaliação do SOC | Não chegou a ser efectuado | Grupo | 5
|  | Simular algoritmo de balanceamento das baterias | Realizar simulação num software de simulação | Espera-se conseguir implementar um modelo de simulação de balanceamento das baterias em carga e descarga | Começou-se a simular uma das tipologias de balanceamento | Nuno | 6
|  | Simulação Conversor AC/DC com a inclusão do filtro LC | Simular conversor AC/DC com filtro LC | Espera-se conseguir dimensionar um filtro LC de forma a melhorar o factor de potencia, e validar o seu funcionamento em simulação | A simulação evidenciou varias desvantagens em relação a este filtro pelo que esta abordagem foi abandonada, sendo sugerida uma abordagem com pre regulação | Ricardo
7 | 24/10-30/10
8 | 31/10-06/11 | Pedido de integrados para moitorização de células | Reunir com Professor no sentido de efectuar a encomenta de integrados neessários par monitorização de células | Espera-se que se efectue a encomenda dos integrdos: texas bq2019 e maxim ds2438 | A encomenda foi efectuda | Afonso | 2
|  | Desenvolver algoritmo de comunicação com base no funcionamento do Microcontrolador e integrados de monitorização | Estudar manuais, datasheets na perspectiva de implementação das comunicações | Espera-se obter o "know-how" para realizar o projecto na totalidade | Projecção de código inicial para a implementaçãodas comunicações | Vasco, Afonso | 5
|  | Simulação Conversor AC/DC com pré-regulação | Simular conversor AC/DC com pré-regulação | Espera-se onseguir implementar um conversor com uma tipologia de andar e pré-regulação | Foi implementado e simulado o andar de pré-regulação | Ricardo | 5
|  | Simular algoritmo de balanceamento das baterias | Realizar simulação num software de simulação | Espera-se conseguir implementar um modelo de simulação de balanceamento das baterias em carga e descarga | Continuação da simulação da semana anterior e inicio da simulação da tipologia switching capacitor | Nuno | 5
9 | 07/11-13/11 | Implementar do protocolo de comunicações recorrendo à DSP | Montagem e teste | Espera-se que se consiga montar o circuito integrado e comunicar com o integrado maxim ds2438 e o desenvolvimento de codigo C para a implementação do protocolo de comunicação 1-WIRE | Consegui-se efectuar a comunicação e o teste e leitura tensão e temperatura | Afonso, Vasco | 5
|  | Simulação Conversor AC/DC com pré-regulação | Simular o conversor com a inclusão do segundo andar de abaixamento e tensão | Espera-se implementar e simular o conversor com a inclusão do segundo andar com o abaixamento de tensão propriamente dito | Conseguiu-se implementar e simular a agregação dos dois andares de conversão | Ricardo | 5
|  | Simular algoritmo de balanceamento das baterias | Realizar simulação num software de simulação | Espera-se simular o funcionamento do metodo de balanceamento do switching capacitor | Foi efectuada a simulação, mas ainda sem controlo de corrente | Nuno | 5
10 | 14/11-20/11 | Simulação Conversor AC/DC com pré-regulação | Simular o conversor com a inclusão do segundo andar de abaixamento e tensão com controlo por referencia de corrente | Espera-se conseguir implementar o controlo por referencia de corrente do andar de abaixamento | Simulação foi efectuada e validada | Ricardo | 5
|  | Simular algoritmo de balanceamento das baterias | Realizar simulação do sistema de balancemaneto com controlo de corrente | Espera-se simular a implementação de controlo de corrente | Realizado com sucesso | Nuno | 5
|  | Implementar do protocolo de comunicações recorrendo à DSP | Montagem e teste | Espera-se que se consiga montar o circuito integrado e comunicar com o integrado texas bq2019 e o desenvolvimento de codigo C para a implementação do protocole de comunicação 1-WIRE | Tentou-se efectuar a comunicação, contudo não se coseguiu comunicar com o integrado da texas | Afonso, Vasco | 5
11 | 21/11-27/11 | Implementar do protocolo de comunicações recorrendo à DSP | Rever as ligações electricas e codigo implementado | Espera-se conseguir detectar as falhas que impossibilitaram a comunicação | Decidiu-se encomendatr um ovo integrado do mesmo fabricante com caracteristicas melhoradas | Afonso, Vasco | 5
|  | Simulação Conversor AC/DC com pré-regulação e comparação com conversor Buck sem pré-regulação | Analisar as difenrenças em termos de desempenho entre o conversor com pré-regulaçâo e o conversor Buck sem pré-regulação | Espera-se comfirmar o melhor funcionamento do conversor de pré-regulaão em relação à topologia inicialmente abandonada | Confirmou-se de facto o melhor desempenho do conversor com pré-regulação a nivel de melhor factor de potencia assim como na redução de conteudo harmonico introduzido na rede | Ricardo, Nuno | 5
12 | 28/11-04/12 | Implementar do protocolo de comunicações recorrendo à DSP | Implementar comunicações entre DSP e o integrado texas bq26221 (novo integrado encomendado anteriormente) e colocar DSP a mandar informação para PC | Espera-se conseguir colocar o ntegrado a comunicar com a DSP e a DSP a reportar informação para o PC | Consegui-se efectuar esta comunicação, e realizaran-se testes para leitura de tensão e temperatura | Afonso, Vasco | 5
|  | Dimensionamento de componestes para a implementação do Conversor AC/DC | Analise e dimensionamentos de elementos activos e passivos tendo em conta as tensões e correntes envolvidas no funcionamento do conersor AC/DC | Espera-se conseguir dimensionar os elementos necessários à implementação do conversor | Os elementos activos necesrios estão disponiveis no laboratorio, no entanto no que respeita a elementos passivos, será necessaria a sua construção | Ricardo | 5
|  | Analisar respostas transitorias nos circuitos de balancemaneto | Analisar o comportamento da corrente nas baterias por parte dos transitorios provocados pelos condensadores | Espera-se conseguir avaliar o impacto destes transitorios assim como o estudo da sua minimização |  | Nuno | 5
13 | 05/12-11/12 | Finalização das tarefas iniciadas nas semanas anteriores |  | Espera-se finalizar as tarefas iniciadas na semana anterior que possuam algum atraso |  | Grupo | 5
|  | Pré-implementação do circuito do conversor AC/DC | Implementação do circuito do conversor, recorrendo a elementos presentes no laboratório | Espera-se efectuar a montagem do Conversor AC/DC com elementos existentes no laboratorio ainda que não coincidam com os valores rojectados |  | Grupo | 5
|  | Elaboração do relatorio |  | Espera-se que neste ponto esjamos em condições de iniciar a elaboração do relatorio baseada na compilação da informação reportada ao longo dos semestres nos relatórios de tarefa |  | Grupo | 24
|  | Elaborar poster e apresentação |  | Espera-se neste ponto estar em condições para a elaboração da apresentação assim como do poster |  | Grupo | 15
14 | 12/12-17/12 | Finalização das tarefas iniciadas nas semanas anteriores |  | Espera-se finalizar as tarefas iniciadas na semana anterior que possuam algum atraso |  | Grupo | 5
|  | Apresentação oral |  | Espera-se que o grupo seja capaz de expor o conteudo do projecto desenvolvido e dar a conhecer a tecnologia envolvida no sistema |  | Grupo | 0.5