## Folha1
To Do List
Datas
Código | Inicio | Entrega | Tarefa a realizar | Responsável | Situação | Nota
39 | 2012-05-17 | 18-05-20120 | Especificação Requisitos | CQ + LA | In Progress | Adaptações de requisitos e agrupamento dos mesmos por vistas
19 | 2012-05-28 | 2012-06-04 | Documentação Final | Grupo | In Progress
17 | 2012-05-16 | 2012-05-21 | Análise economica | Grupo | In Progress
38 | 2012-05-17 | 2012-05-21 | Análise de Equipamentos | EF | In Progress | Procura de equipamentos a serem utilizados no projeto
43 | 2012-05-06 | 2012-05-20 | Relatório Semanal 9 | DC | In Progress
49 | 2012-05-17 | 2012-05-20 | Avaliação 2 | Grupo | In Progress | Nota: Avaliação será entregue em papel
34 | 2012-05-17 | 2012-05-19 | SBS | DC | Concluido | Descrição da parte reformulada do SBS - Unidade de Controlo
35 | 2012-05-17 | 2012-05-19 | SBS | RC | Concluido | Descrição da parte reformulada do SBS - Servidor
36 | 2012-05-17 | 2012-05-19 | SBS | RR | In Progress | Definição de requisitos de desempenho, interface com utilizadores e afetos ao ciclo de vida
40 | 2012-05-17 | 2012-05-19 | SBS | RF | Concluido | Redesenhar SBS de acordo com a nova estrutura
41 | 2012-05-17 | 2012-05-19 | Especificação Requisitos | RR | In Progress | Redefinição dos requisitos de desempenho
42 | 2012-05-17 | 2012-05-19 | Documento de Especificação de Requisitos | JM | In Progress | Definição das vistas e compilação do documento de requisitos
37 | 2012-05-17 | 2012-05-18 | Documento de Especificação de Requisitos | JQ | In Progress | Perspetiva Geral do Sistema
16 | 2012-05-03 | 2012-05-14 | Análise de riscos | Grupo | In Progress
26 | 2012-05-02 | 2012-05-09 | Documento de Analise Funcional | RC+JQ | In Progress | Mapeamento requisitos-funcionalidades -Operacional
27 | 2012-05-02 | 2012-05-09 | Documento de Analise Funcional | CQ+LA+EF+JM | In Progress | Mapeamento requisitos-funcionalidades - Funcional
28 | 2012-05-02 | 2012-05-09 | Documento de Analise Funcional | RR+DC+AS | In Progress | Mapeamento requisitos-funcionalidades - Design
29 | 2012-05-02 | 2012-05-09 | Ata de revisão 2 | RF | Concluido
31 | 2012-04-30 | 2012-05-06 | Relatorio Semanal 8 | CQ | Concluido
32 | 2012-05-03 | 2012-05-05 | Enumerar requisitos | RF | Concluido
33 | 2012-05-03 | 2012-05-05 | ToDo List | RF | Concluido | Ordenação efetuada por diversos parametros e não só por data
15 | 2012-04-25 | 2012-05-03 | Plano de implementação | Grupo | In Progress
30 | 2012-04-23 | 2012-04-29 | Relatório Semanal 7 | DC | Concluido
18 | 2012-04-23 | 2012-04-28 | Ata de revisão 1 | RF | Concluido
20 | 2012-04-23 | 2012-04-27 | Requisitos Ambientais | JM | Concluido | Especificação requisitos
21 | 2012-04-23 | 2012-04-27 | Requisitos funcionais | RR + CQ + AS | Concluido | Especificação requisitos
22 | 2012-04-23 | 2012-04-27 | Requisitos legislação | RC + DC | Concluido | Especificação requisitos
23 | 2012-04-23 | 2012-04-27 | Requisitos interface | LA | Concluido | Especificação requisitos
24 | 2012-04-23 | 2012-04-27 | Restrições | JQ | Concluido | Especificação requisitos
25 | 2012-04-23 | 2012-04-27 | Requisitos Caracteristicas físicas | EF | Concluido | Especificação requisitos
12 | 2012-04-16 | 2012-04-25 | Pesquisa Tecnologica | Grupo | In Progress
13 | 2012-04-18 | 2012-04-23 | Escolha de sistemas a aplicar | Grupo | In Progress
14 | 2012-04-18 | 2012-04-23 | Mapa Funcional | Grupo | In Progress
4 | 2012-04-19 | 2012-04-22 | SBS | RF | Concluido | Compilação
8 | 2012-04-05 | 2012-04-22 | SBS | Grupo | In Progress | SBS vai sofrendo atualizações ao longo do projeto
11 | 2012-04-16 | 2012-04-22 | Especificação Requisitos | Grupo | In Progress
1 | 2012-04-19 | 2012-04-22 | Avaliação 1 | CQ | Concluido | Compilação da Avaliação 1
2 | 2012-04-19 | 2012-04-22 | Manual Qualidade | RF | Concluido | Atualização
3 | 2012-04-19 | 2012-04-22 | SBS | AS | Concluido | Descrição de SGEN
5 | 2012-04-19 | 2012-04-22 | SBS | RC | Concluido | Descrição de Processos
6 | 2012-04-19 | 2012-04-22 | SBS | LA | Concluido | Descrição de Software
7 | 2012-04-19 | 2012-04-22 | SBS | DC | Concluido | Descrição de Hardware
9 | 2012-04-18 | 2012-04-22 | Relatorio Semanal 6 | CQ | Concluido
10 | 2012-04-19 | 2012-04-22 | To Do List | RF | In Progress | ToDo List vai sendo constantemente atualizada
44 | 2012-04-02 | 2012-04-15 | Relatório Semanal 5 | DC | Concluido
45 | 2012-03-26 | 2012-04-01 | Relatório Semanal 4 | CQ | Concluido
46 | 2012-03-19 | 2012-03-25 | Relatório Semanal 3 | DC | Concluido
47 | 2012-03-12 | 2012-03-18 | Relatório Semanal 2 | CQ | Concluido
48 | 2012-03-05 | 2012-03-11 | Relatório Semanal 1 | DC | Concluido
50 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | Relatório de Conceito de Sistema | RF | Concluido | Compilação
51 | 2012-05-22 | 2012-05-25 | AF - Mediçao | JM | Concluido
52 | 2012-05-22 | 2012-05-25 | AF - Trat Dados | RR | Concluido
53 | 2012-05-22 | 2012-05-25 | AF - Armazenamento Dados | EF | Concluido
54 | 2012-05-22 | 2012-05-25 | AF - Actuação | CQ | Concluido
55 | 2012-05-22 | 2012-05-25 | Aquisição | RC | Concluido
56 | 2012-05-22 | 2012-05-25 | Interação | JQ | Concluido
57 | 2012-05-22 | 2012-05-26 | Analise funcional - Compilação e Edição | RF
58 | 2012-05-22 | 2012-05-24 | Analise risco | Grupo | Concluido
59 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | Analise risco - Ficheiro Modelo | DC
60 |  | 2012-05-23 | Rever requisitos e vistas funcionais | LA
61 | 2012-05-24 | 2012-05-27 | Redesenhar SBS | RF | In Progress | Adicionar Smart Meters nos blocos atuadores e aparelhagem
62 | 2012-05-24 | 2012-05-27 | Relatório de Conceito de Sistema | RF | In Progress | Acrescentar descrição de smart meters
63 |  | 2012-05-30 | Análise de risco | LA |  | separar os riscos associandos ao projecto - implementação, utilizaçao e colocar responsavel
64 |  | 2012-05-30 | Elaborar map baixo nivel analise funcional | Grupo |  | detalhar funções a partir das funcionalidades existentes
65 |  | 2012-05-30 | acta revisao tecnica | RF
66 |  | 2012-05-30 | Rever doc's | RF |  | TEMPATES E AFINS
67 |  | 2012-05-30 | Relatorio semanal 10 | CQ
68 |  | 2012-05-30 | Relatorio semanal 11 | DC
69 |  | 2012-05-30 | Sintese sistema | AS |  | formação utilizadores
70 |  | 2012-05-30 | Descrição componente | JQ |  | tipo de cabo, fornecedor, preços - CABO
71 |  |  | Historico das versões | RF
72 |  | 2012-05-30 | Especificação Componentes | Ef |  | detalhar componentes, fornecedores
73 |  | 2012-05-30 | Especificação Componentes | DC |  | tipo de LCD's, fornecedor, preços - LCD's
74
75
76
77
78
79